## Opgave-oversigt
Procesplan for Hverdagens KlimaTopmøde i 8. klasse
Opgave | Ansvarlig | Beskrivelse
Forudgående koordinering
Koordinering med skoler | Koordinator | Fastlægge datoer for arrangementerne og booke lokaler i samarbejde med skolen/skolerne.
Koordinering med kok | Koordinator | Booke professionel kok og køkkenassistent til madlavningslektion.
Koordinering med klasselærere | Vært | Sende færdigskrevne beskeder til klasselærerne (besked til forældre, hhv. invitation, tak for sidst, opmuntring, lektier).
Vejledning | Vært | Udvikle kort vejledning til klasselærerne om opfølgning efter arrangementet.
Opfrisknings-kursus | Klimasekretariat | Klimasekretariatet vil, evt i samarbejde med Vanebrudspalæet, tilbyde et opfrisker-kursus til alle værter.
| Pædagogiskleder | Skoleledelsen har, sammen med vært og klasselærer, ansvar for at sikre at der afsættes tilstrækkeligt forberedelsestid, samt at lokalebookningen er på plads og
Forberedelse | Vært | Forberedelse af “Hverdagens KlimaTopmøde”.
Kommunikation til forældre (1 måned før arrangementet)
Invitation | Klasselærer | Udsende invitation til arrangementet via Aula eller lignende.
Info til elever | Klasselærer | Informere eleverne om forløbet og deres rolle i arrangementet.
Afvikling af Hverdagens KlimaTopmøde (på dagen - foreslået tidsplan)
Starttidspunkt | Klasselærer | 13.45 Eleverne ankommer (møder ind senere end normalt).
Madlavning | Kok | 14:00 Lektion i klimavenlig madlavning med professionel kok og køkkenassistent.
Forældreankomst | Klasselærer | 17:00 Forældre ankommer og deltager i fællesarrangementet.
Fællesspisning | Vært | 17:15 Fællesspisning af den mad, eleverne har lavet.
Oplæg | Klimasekretariat | 17:45 Kort oplæg fra en af medarbejderne fra Klimasekretariatet i Ballerup Kommune - rammesætter arrangementet.
KlimaTopmøde | Vært | 18:15 “Hverdagens KlimaTopmøde” starter og ledes af en vært.
Kommunikation til forældre efter arrangementet
Tak for sidst (0-48 timer efter arrangement) | Klasselærer | Dagen efter arrangementet: Tak for sidst-besked sendes ud.
Opmuntring (4 uger) | Klasselærer | 4 uger efter: Opmuntring til at fortsætte klima-vanebrud.
Påmindelse om lektier (6 uger) | Klasselærer | 6 uger efter: Påmindelse om at udfylde klima-regnemaskinen.
Opfølgning efter arrangementet
Lektier | Klasselærer | Klasselæren giver eleverne en lektier med at udfylde trin 3 i klima-regnemaskine sammen med den/de forældre der deltog på KlimaTopmødet (det foregår på computer og tager 10-15 minutter - familien evaluerer hvordan det er gået med deres vanebrud for klimaet).
Opfølgning | Klasselærer | Korte refleksioner og samtale med eleverne om deres oplevelse.
Opmuntring | Klasselærer | Opmuntring til at fortsætte med klima-vanebrud.
Klimaregnemaskine | Klasselærer | Mulighed for at bruge klima-regnemaskinen til andre.
Frivillig integration i undervisningen
Klimaregnemaskine i undervisning |  | Mulighed for at bruge klima-regnemaskinerne i undervisningen.
Hvem er det | Rolle | Ansvar
| Vært | Værten har været på kursus i at facilitere KlimaTopmødet og har hovedansvaret for, at selve KlimaTopmødet forløber efter planen. Det er derudover værtens ansvar at sikre, at klasselæreren har de recourser hun/han skal bruge.
Klasselærer
Koordinator
Kok
Pædagogiskleder
| Klimasekretariat | Kommunens klimasekretariat stiller viden og sparring til rådighed, og deltager med et kort oplæg i starten af hvert KlimaTopmøde. Her rammesættes arrangementet i relation til kommunens klimaplan, og der siges et par sætninger om forældrenes rolle - og frivilligheden i at lave vanebrud understreges, men forklares også i kontekst af at være en skoleopgave.